附件

2022年陕西省森林、草原、湿地

调查监测工作方案

为贯彻落实《自然资源部 国家林业和草原局关于开展2022年全国森林、草原、湿地调查监测工作的通知》（自然资发〔2022〕65号），明确2022年我省森林、草原、湿地调查监测（以下简称“林草湿调查监测”）工作目标和任务等有关内容，制定本方案。

# 一、工作目标

在自然资源统一调查监测体系框架下，以2021年度国土变更调查成果为底图，在林地、草地、湿地的二级地类基础上统一制作林草湿调查监测底图下发地方使用，开展年度调查监测，掌握全省森林、草原、湿地资源现状和变化情况，科学评价森林、草原、湿地资源质量和生态状况，同步支撑林地年度变更调查,为科学开展森林、草原、湿地生态系统保护修复、监督管理、林长制督查考核、实施碳达峰碳中和战略、实现林业草原国家公园“三位一体”高质量融合发展等提供决策支撑，为切实履行统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责提供服务保障，为生态文明建设目标评价考核提供科学依据。

# 二、主要任务

（一）图斑监测。以2021年度国土变更调查成果为底图，在林地、草地、湿地的二级地类基础上统一制作林草湿调查监测底图下发地方使用，开展图斑监测，包括图斑遥感判读、验证核实、数据更新，获取森林、草原、湿地种类、数量、分布现状及其变化数据。

（二）样地调查。构建林草湿调查监测统一抽样框架，开展样地调查，包括样地判读、样地测设、因子调查、样地所在图斑信息核实等，获取森林、草原、湿地资源的储量、质量、结构及其变化数据。

（三）质量管控。按照质量管理要求，明确质量责任主体，开展分阶段、分层级质量检查，前一阶段调查监测结果检查合格后方可开展下一阶段工作，实现全程质量控制。

（四）数据库建设。在完善林地、草地、湿地图斑监测和样地调查数据采集、处理、分析工具软件管理平台的基础上，建立调查监测数据库，并纳入林草生态网络感知系统、自然资源三维立体时空数据库和国土空间基础信息平台。

（五）统计分析。开展统计分析，产出森林、草原、湿地现状、动态和评价数据，统计计算全省及各县、区、市的森林面积、森林覆盖率、森林蓄积量、草原综合植被盖度等总量数据，以及森林、草原、湿地资源的质量、结构、生态状况等方面的指标数据。编制林草湿调查监测成果。

（六）数据汇交共享。市县级林业主管部门要积极与自然资源主管部门协调共享年度国土变更调查成果，将林草湿调查监测成果汇交至同级自然资源主管部门，支撑和服务国土变更调查工作，并加强共享应用。

（七）做好与国土变更调查工作协同衔接。在林草湿调查监测工作中发现实地现状相对上年度国土变更调查结果发生变化的，要及时纳入当年国土变更调查。对林草湿调查监测工作中发现的变化图斑，可利用“国土调查云”平台开展实地举证，纳入国土变更调查日常变更工作，未实地举证的图斑于10月底前由省林业局汇交到国家林业和草原局，再由国家林业和草原局统一汇交到自然资源部，补充到2022年度国土变更调查下发各地实地调查举证的疑似变化图斑中。各地在林草湿调查监测工作中，要对此类图斑的相关属性信息进行记录，在2022年度国土变更调查成果形成后，及时将相关属性信息关联到对应图斑上，纳入当年林草湿调查监测成果和国土空间基础信息平台。

（八）技术方法创新。开展理论研究和技术攻关，重点推进林草湿调查监测抽样设计优化、美丽林草指标和综合监测方法研究，开展新技术、新方法应用研究与试点。

# 三、组织分工

（一）共同推动

成立工作专班，建立省自然资源厅与省林业局协同工作机制，向省财政申请省本级调查监测工作经费，统一部署全省林草湿调查监测工作，下发工作部署文件；共同推进工作。工作专班负责制定具体工作方案，负责年度国土变更调查与森林、草原、湿地调查监测工作的衔接，全过程质量管控，审核省级调查监测成果，对全省调查监测成果质量负主体责任。省林业局负责组织实施调查监测工作，编制技术方案。省级调查监测成果经工作专班审核后，由省自然资源厅和省林业局共同上报。

（二）技术支撑

质量管控组负责调查监测总体质量管控；开展技术培训和技术指导，组织开展省级质量检查。明确省林业调查规划院、国家林业和草原局西北调查规划院为全省技术支撑单位。其中省林业规划院具体负责编制全省技术方案，负责全省技术培训，根据2021年林草湿对接融合成果，结合国土变更调查成果、卫星遥感影像数据，负责组织制作和下发调查监测工作底图；承担样地布设和判读、变化图斑遥感判读、新技术应用的样地调查，统筹组织遥感数据处理和判读、现地调查、质量检查、统计汇总、成果编制等。省林业规划院和国家林业和草原局西北调查规划设计院分片负责相关市，县（区、单位）技术指导、质量检查等工作。西安矿产资源调查中心按照省级工作专班统一安排，参加技术培训，参与样地外业调查监测。

（三）具体实施

1、各市级自然资源主管部门和林业主管部门

参照省级工作专班方式组建市级工作专班，协调推进辖区内林草湿调查监测工作。市级工作专班根据本市实际制定具体工作方案，负责年度国土变更调查与林草湿调查监测工作的衔接，负责全程质量管控，审核市级调查监测成果，对本辖区调查监测成果质量负主体责任。市级林草主管部门负责组织实施调查监测工作。市级调查监测成果经工作专班审核后，由市级自然资源主管部门和林草主管部门共同上报。

2、县级自然资源主管部门和林业主管部门

县级自然资源主管部门和林业主管部门是今年森林、草原、湿地调查监测工作的责任主体，共同成立工作专班，落实调查监测工作经费，协调推进辖区内林草湿调查监测工作，落实各项保障措施，协调解决调查监测中的重大问题，共同审核上报监测调查成果。

县级林业主管部门具体负责底图数据领取，推进辖区林草湿调查监测工作，要抽调调查监测经验丰富、责任心强的精干力量组成外业调查组，具体负责本辖区内样地外业调查，负责现地核实遥感判读图斑及举证工作，做好林草湿荒专项调查衔接，委托省级林业技术支撑单位开展样地调查和图斑监测技术指导，并提供必要的交通、向导等支持。

- 进度安排

（一）前期准备（4月1日-5月31日）。制定省级工作方案、技术方案和技术规程等，明确任务分工、职责和技术要求；收集2021年度国土变更调查成果，统一制作调查监测底图；完成林草湿样地布设、遥感影像判读、调查软件更新等工作，完善组织机构、审核工作方案、印发工作通知，开展技术培训；各设区市、县（区、单位）完成制定实施方案、落实工作经费、组建调查队伍、配备设备工具等准备工作。

（二）调查监测（6月1日-8月31日）。全面开展林草湿调查监测，完成样地外业调查；收集处理2022年遥感影像，判读林草湿变化图斑，下发调查监测底图；各地开展变化图斑核实举证，更新图斑数据。调查监测成果经市级工作专班审核后上报省级工作专班；省级工作专班同步开展内外业检查，强化质量管控。

（三）质量检查（9月1日-9月30日）。省林业局资源处、湿地处、省林业调查规划院联合成立质量检查组，负责省级复查、督导县级自查。9月1日至9月15日，抽取不少于20%的县级单位、5%以上的样地数开展省级质量检查。完成全省图斑监测质量检查，组织有关区县修改完善调查监测成果。9月16日至9月30日，迎接国家级质量检查，根据检查结果修改完善调查监测成果。9月30日前，各市级自然资源主管部门和林草主管部门共同上报检查验收合格后的成果。

（四）汇总分析（10月1日-10月31日）。由省林业规划院汇总全省林草湿调查监测数据，形成林草湿调查监测数据库。建立调查监测图斑、样地、样方、样木数据库，进行数据处理、统计汇总分析，完成成果报告编制。全省林草湿调查监测工成果报省工作专班审定，10月底前，将调查监测成果上报国家。

# 五、主要成果

县级调查监测成果由县级自然资源主管部门和林业主管部门共同报市级工作专班审核和上报。上报的主要成果包括数据库、统计表、图件、成果报告等。

（一）数据库。包括林草湿图斑监测数据库、林草湿样地（样方）调查数据库、林草湿调查监测基础支撑数据库。

（二）实地举证成果。在外业调查时，通过现地验证形成的实地举证成果。

（三）统计表。包括林草湿资源统计表、生态评价统计表、重点区域统计表。

（四）图件。包括资源现状图、专题分析图、生态评价图。

（五）报告。包括林草湿调查监测及生态状况年度报告及各县区主要结果。

六、保障措施

（一）组织保障。各单位要高度重视，充分认识此项工作的重要意义，成立领导小组，明确任务，夯实责任，狠抓工作落实。抽调调查监测经验丰富、责任心强的技术骨干，组建监测评价队伍，确保高质量完成监测评价工作任务。监测评价工作将作为全面推行林长制的一项重要内容，列入督查考核。

（二）技术保障。省林业调查规划院要精心编制技术方案和技术规程，规范技术流程，统一技术标准；做好技术培训，落实全员培训、严格考核的措施。实行持证上岗制度，经考核合格取得上岗证后，方可承担监测评价工作。强化技术指导，在技术培训及前期调查监测阶段，省级技术支撑各单位要亲临现场强化技术指导。

（三）质量保障。切实加强技术质量管理，各级林业主管部门要对本辖区技术质量负责，执行“首件必检”制度，对每个工作组完成的第一个样地进行指导性检查。质量检查验收要严格执行检查验收标准，全面检查，详细记录，检查验收结束后，检查方和被检查方均应在检查验收报告上签名，确保高质量完成监测评价任务。建立和完善并严格落实质量责任制度和质量事故责任追究制度，对弄虚作假、伪造材料、质量问题严重的予以严惩。

（四）经费保障。各级自然资源和林业主管部门要积极协调同级财政部门，落实工作经费，规范支出，确保林草湿调查监测工作顺利开展。

（五）机制保障。自5月起，各市级工作专班在每月15日、30日将工作进展情况报全省林草湿调查监测工作专班，重大事项及时报告，以便了解控制进度，及时发现和解决出现的问题。同时，应利用文件、通报、简报等形式，将调查监测评价工作中的经验及时报道、问题予以通报。

（六）安全保障。建立安全保障机制，加强安全教育和管理，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格遵守工作纪律和保密制度，认真落实疫情防控措施，确保调查监测工作的人身、财产、资料、廉政安全。