## Sheet1
附件
陕西省自然资源厅第二轮中央生态环境保护督察报告反馈问题牵头整改任务进展情况表
序号 | 反馈问题 | 整改措施 | 整改牵头 单位 | 整改时限 | 整改措施进展情况 | 整体进展
1 | 十一、陕西省第一轮中央生态环境保护督察及“回头看”共104项整改任务已基本完成。但督察发现，一些整改工作质量不高，生态环境问题依然存在。第一轮督察及“回头看”均指出渭北“旱腰带”区域生态破坏严重，陕西省整改方案要求全面推进矿山恢复治理。但一些地方整改落实不到位，渭南韩城市西部沿山区域西王石场等9处历史遗留露天采石场，原开采造成的生态破坏面积达1740亩，2018年以来继续违规开采，新产生生态破坏面积420亩。渭南市京明石场、长河石场生态修复治理不到位，未按要求建设截排水沟，已完成治理的坡面水毁和水土流失严重。铜川市永乐石料厂、耀通建筑材料公司狐子沟石料厂生态修复治理工程至督察进驻时未完工，铜川市却于2018年上报以上企业均已完成治理。 | 铜川市： （一）2022年12月底前，完成永乐石料厂、耀通建筑材料公司狐子沟石料厂地块平整、土地复垦、植被种植。 （二）加强督导检查，及时掌握矿山生态恢复治理进展，确保数据真实、准确。 （三）2022年12月底前，对2020年以来历史遗留矿山恢复治理项目开展“回头看”，对排查出的问题整改到位。 渭南市： （一）2022年9月底前，对澄城县京明、长河石场优化设计方案，完成截排水系统建设。 （二）2022年12月底前，按照设计方案对澄城县京明、长河石场水土流失坡面和水毁区域进行全面平整修复，2023年3月底前，完成植被栽植。 （三）2022年12月底前，对2020年以来历史遗留矿山恢复治理项目开展“回头看”，对排查出的问题整改到位。 韩城市： （一）坚持“一矿一策”原则，2022年10月底前，编制完成西部沿山9个（火炬、井溢、西王、马庄、渚北1#、渚北2#、渚北3#、禹门工贸、胡岭）历史遗留矿山生态恢复治理方案，按照方案每年完成年度生态恢复治理任务。2024年12月底前，完成火炬、马庄和胡岭3个矿山生态恢复治理；2025年12月底前，完成渚北1#、渚北2#、渚北3#及禹门工贸4个矿山生态恢复治理；2026年12月底前，完成井溢和西王2个矿山生态恢复治理。 （二）强化监督检查、指导帮扶、预警盯办等措施，实施包抓工作机制，倒排工期，有力有序推动9个历史遗留矿山生态恢复治理。严厉打击私挖乱采行为。 （三）2022年12月底前，对2020年以来历史遗留矿山恢复治理项目开展“回头看”，对排查出的问题整改到位。 | 省自然资源厅（牵头）、铜川、渭南、韩城市委、市政府 | 铜川市2022年12月底；渭南市2023年3月底；韩城市2026年12月底 | 铜川市（已完成）： 一是已按照土地整治项目实施标准，完成永乐石料厂、耀通建筑材料公司狐子沟石料厂地块平整、土地复垦、植被种植工程。 二是市环督办联合各有关部门开展了2022年全市矿山环境综合整治专项行动，加大对矿山地质环境恢复治理的督导检查力度；同时，按照陕西省矿山地质环境调查数据系统台账填报要求，督促各区县按时完成季度台账数据系统上报工作，组织技术单位开展第三方核实，确保上报数据真实、准确。 三是针对反馈问题，举一反三，市自然资源局印发了《关于开展全市矿山生态修复工作“回头看”的通知》，对16个历史遗留矿山治理项目进行排查，并对排查出的问题进行全面整改。 渭南市（已完成）： 一是澄城县组织设计单位、施工单位和相关专家，已完成对京明、长河石场设计方案的优化工作。 二是2022年度澄城县京明、长河石场截排水系统、水土流失坡面和水毁区域平整修复任务已全部完成。 三是市自然资源规划局于2022年9月30日印发了《渭南市自然资源和规划局开展历史遗留矿山恢复治理“回头看”大排查大整改工作方案》，明确了“回头看”具体要求和时序任务，现已完成 2020 年以来历史遗留矿山恢复治理项目“回头看”工作，并对排查出的问题进行全面整改。 韩城市（正在按总序时进度推进中）： 一是已编制西部沿山9处历史遗留矿山生态恢复治理方案，正在加快开展这9处矿山生态恢复治理工作。 二是市自然资源局牵头，公安局配合，常态化开展违规生产行为及以各种工程建设名义盗采矿产资源行为的巡查，并开展联合执法，对私挖乱采行为坚决保持“零容忍”的打击态势。 三是市自然资源局组织对2020年以来实施的三个历史遗留矿山恢复治理项目开展了“回头看”，经排查无类似问题。 | 按序时进度推进
2 | 三十五、陕西省秦岭区域历史遗留矿山多，生态恢复治理推进缓慢，按照规划要求到2020年年底治理恢复面积达到1.5万亩，实际并未完成。经统计，秦岭范围内尚有234处历史遗留矿山未完成生态恢复治理，总面积达1万亩。陕西省要求，2020年年底前秦岭区域及涉及保护区内应退出矿业权全部完成退出，并进行生态恢复治理。秦岭核心和重点保护区内169个矿业权退出后，生态恢复治理推进缓慢。 | （一）对截至2021年12月底完成治理恢复的1.5万亩秦岭区域历史遗留矿山开展“回头看”，进一步巩固治理成果。 （二）2026年12月底前，逐年度推进完成秦岭范围内234处1万亩历史遗留矿山生态恢复治理。2022年度治理23处约1050亩，2023年度治理23处约1050亩，2024年度治理58处约2500亩，2025年度治理81处约3500亩，2026年度治理49处约1900亩。 （三）2023年12月底前，按照《秦岭核心保护区重点保护区退出矿业权矿山生态修复工作方案》，落实秦岭六市属地责任，完成169个退出矿业权矿山（西安市3个、宝鸡市60个、渭南市19个、汉中市15个、安康市19个、商洛市53个）生态恢复治理。 （四）加大秦岭区域矿山生态恢复治理工作监督检查力度，督促秦岭六市按计划完成年度生态恢复治理任务。 | 省自然资源厅（牵头），西安、宝鸡、渭南、汉中、安康、商洛市委、市政府 | 2026年12月底前完成秦岭区域历史遗留矿山生态恢复治理；2023年12月底前完成秦岭核心和重点保护区内169个退出矿业权矿山生态恢复治理 | 一、经统计，指出的“规划要求的1.5万亩秦岭区域历史遗留矿山恢复治理”任务，秦岭6市已于2021年底完成。我厅于2023年4月印发《秦岭区域矿山恢复治理 “回头看” 排查整改工作方案》，秦岭6市分别制定方案，并按照方案开展了“回头看”排查整改工作，形成了排查整改工作报告。（已完成） 二、2022年7月19日，我厅下达秦岭区域10个县（区）历史遗留矿山生态修复治理任务；2023年1月12日，再次下达剩余的秦岭区域历史遗留生态修复治理任务。截至目前，各市正有序推进恢复治理工作。（正在按总序时进度推进中） 三、按照《秦岭核心保护区重点保护区退出矿业权矿山生态修复工作方案》，秦岭 6 市完成了169个退出矿业权矿山的生态恢复治理。（已完成） 四、问题反馈以来，我厅每月组织召开调度会，根据工作进展对问题整改进行精准部署，督促秦岭6市加快推进历史遗留矿山生态修复工作。（每月开展，直至整改完成） | 按序时进度推进